## Tabelle1
Paso 6: Matriz plan de acción
Objetivo / Medida | Actividades (Qué) | Responsables (Grupos de interés) | Posibles desafíos | ¿Cómo enfrentar los desafíos?
Pago por servicios hídricos del ecosistema (suministro y calidad) | 1. Llevar a cabo estudios minuciosos sobre servicios hidrológicos, marco legal, voluntad de pagar de los usuarios y prácticas de uso de la tierra en la cuenca. | Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Agrícola, Universidad de Hanku | Presupuesto limitado | La Universidad de Hanku puede proporcionar los conocimientos técnicos especializados requeridos, además, desea contribuir con cofinanciamiento proveniente del presupuesto para la investigación.
| 2. Apoyar diálogos y negociaciones con las partes interesadas. | Unidad de Medio Ambiente, ONG ambientalista, habitantes urbanos e industrias usuarias de agua |  | Los presupuestos de desarrollo a nivel distrital pueden apoyar los diálogos.
| 3. Desarrollar recomendaciones y modelo para el esquema de Pagos o retribuciones por Servicios Ecosistémicos (PSE). | Unidades de Medio Ambiente y Desarrollo Agrícola, Universidad de Hanku |  | Se necesitarán conocimientos técnicos especializados que pueden ser financiados por donantes multilaterales o bilaterales.
| 4. Establecer una base jurídica sólida. | Unidad de Medio Ambiente, Ministerio de Justicia |  | Expertos del Ministerio de Justicia pueden proveer insumos para el personal.
| 5. PSE piloto en subcuencas prioritarias. | Unidad de Medio Ambiente, ONG ambientalista, pequeños productores rurales, comunidades indígenas, habitantes urbanos e industrias usuarias de agua |  | Únicamente se requiere financiamiento inicial a corto plazo previo a que los PSE se autofinancien.
Planificación del uso de tierras /Asignación de tierras para consagrar los derechos de propiedad sobre terrenos agrícolas y forestales | 1. Establecer mapas de base y censos poblacionales. | Departamento de Tierras, Universidad de Hanku |  | Habrá necesidad de comprar nueva imaginería satelital.
| 2. Acordar reuniones a nivel comunitario y ejercicios de demarcación de límites. | Departamento de Tierras, pequeños productores rurales, comunidades indígenas |  | Los presupuestos de desarrollo a nivel municipal pueden apoyar los diálogos, además, el presupuesto y personal del Departamento de Tierras cubrirán la demarcación de límites.
| 3. Establecer un marco jurídico de apoyo. | Departamento de Tierras, Ministerio de Justicia |  | Expertos del Ministerio de Justicia pueden proveer insumos para el personal.
| 4. Preparar y distribuir certificados de tierras. | Departamento de Tierras, Ministerio de Justicia, autoridades locales |  | Cubierto por presupuesto y personal del Departamento de Tierras.
Reforma de subsidios a la agroindustria y la tala, e introducción de sistemas de bonos de fianza | 1. Realizar campañas de fomento y concientización para los responsables de la toma de decisiones de alto nivel y el sector empresarial. | Unidad de Desarrollo Agrícola, agencias sectoriales, empresas de biocombustibles y madereras |  | La Cámara de Comercio de Bakul expresó su voluntad de brindar financiamiento.
| 2. Identificar nichos normativos y jurídicos clave para reformar los subsidios e introducir incentivos positivos. | Unidad de Desarrollo Agrícola, Ministerio de Justicia |  | Los expertos del Ministerio de Justicia pueden proveer insumos para el personal.
| 3. Redactar un borrador y formalizar el texto legal revisado. | Unidad de Desarrollo Agrícola, Ministerio de Justicia |  | Los expertos del Ministerio de Justicia pueden proveer insumos para el personal.
| 4. Facilitar una campaña de concientización para las industrias afectadas. | Unidad de Desarrollo Agrícola, agencias sectoriales, empresas de biocombustibles y madereras |  | Los presupuestos de desarrollo a nivel distrital pueden apoyar la campaña, además, puede haber potencial cofinanciamiento por parte del sector privado.
Apoyo al fortalecimiento de cadenas de valor forestal, agrícola y ganadera (ecoetiquetada y certificada) | 1. Realizar estudios en prácticas de uso de tierra y en la dinámica de los mercados domésticos e internacionales. | Departamento de Tierras, Unidad de Medio Ambiente, Universidad de Hanku |  | La Universidad de Hanku puede proporcionar los conocimientos técnicos especializados requeridos, además, desea contribuir con cofinanciamiento proveniente del presupuesto para la investigación.
| 2. Trabajo con agricultores y empresas forestales para extender y fomentar prácticas sostenibles. | Departamento de Tierras, Unidad de Medio Ambiente, Universidad de Hanku, pequeños productores rurales, empresas madereras |  | Se puede usar la línea presupuestaria agrícola del plan de desarrollo existente para la extensión agrícola.
| 3. Proporcionar capacitación en nuevas tecnologías y acuerdos de comercialización. | Universidad de Hanku, pequeños productores rurales, empresas madereras |  | Se puede usar la línea presupuestaria del plan de desarrollo existente para centros rurales de capacitación.
| 4. Facilitar los diálogos entre las autoridades de las áreas protegidas, las comunidades y el sector privado. | Departamento de Tierras, Unidad de Medio Ambiente, Ministerio de Fomento a las Exportaciones, pequeños productores rurales, empresas madereras |  | Buscar el apoyo adicional de la International Tropical Timber Organisation y el Forest Stewardship Council.
|  | Departamento de Tierras, Unidad de Medio Ambiente, Ministerio de Fomento a las Exportaciones |  | Se requerirá un contrato con una empresa de comercialización y de relaciones públicas del sector privado.
Acuerdos colaborativos de manejo forestal entre agencias gubernamentales para áreas protegidas, comunidades indígenas y promotores de ecoturismo | 1. Facilitar los diálogos entre las autoridades de las áreas protegidas, las comunidades y el sector privado. | Unidad de Medio Ambiente, pequeños productores rurales, comunidades indígenas, empresas de ecoturismo |  | Los presupuestos de desarrollo a nivel distrital pueden apoyar los diálogos.
| 2. Revisar el marco jurídico, el institucional y el consuetudinario para identificar necesidades y nichos para llevar a cabo la colaboración. | Unidad de Medio Ambiente, Ministerio de Justicia |  | Los expertos del Ministerio de Justicia pueden proveer insumos para el personal.
| 3. Establecer un marco de apoyo legal e institucional para llevar a cabo la colaboración. | Unidad de Medio Ambiente, Ministerio de Justicia |  | Los expertos del Ministerio de Justicia pueden proveer insumos para el personal.
| 4. Identificar oportunidades y planes concretos de gestión conjunta. | Unidad de Medio Ambiente, pequeños productores rurales, comunidades indígenas, empresas de ecoturismo |  | El Fondo provincial para el Turismo Cultural y Natural podría complementar los fondos.
| 5. Formular acuerdos piloto de manejo forestal colaborativo. | Unidad de Medio Ambiente, pequeños productores rurales, comunidades indígenas, empresas de ecoturismo |  | El Fondo provincial para el Turismo Cultural y Natural podría complementar los fondos.